Suderinta

 Utenos rajono savivaldybės administracijos

 Direktoriumi Pauliumi Čyvu

2024-01-

**UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO**

**2023 M. VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA**

|  |
| --- |
| Utenos rajono savivaldybės 2022-2024 m. strateginio veiklos plano programa – Sveikatos apsaugos programa |
| Programos tikslas – optimizuoti sveikatos priežiūrą, gerinti paslaugų kokybę bei prieinamumą  |
| Programos uždavinys – stiprinti visuomenės sveikatos priežiūrą |
| Įstaigos veiklos tikslas - stiprinti ir saugoti Utenos rajono savivaldybės gyventojų sveikatą |
| Priemonės pavadinimas ir jos kodas | Darbo/veiksmo pavadinimas | Vertinimo kriterijus, matovienetai ir reikšmės | Atsakingi vykdytojai(pareigos, vardas, pavardė) | Asignavimai (Eur) | Vertinimo kriterijaus neįvykdymo priežastys |
| Planuota reikšmė | Faktinė reikšmė |
| 09.1.2. 01 Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos užtikrinimas | **1.Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos plano rengimas, derinimas, vykdymas ir kontrolė** | Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2023 m. veiklos planas – 1 vnt. | Parengtas 1 veiklos planas ir įvykdytas 133 proc. | Direktorė Alma Gaidienė | Skirta – 345 200,00 valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija (valstybės perduotoms savivaldybėms);8 600,00 savivaldybės biudžeto lėšos (darbuotojų darbo užmokesčiui);5000,00 savivaldybės biudžeto lėšos (patalpų remontui) Visi asignavimai panaudoti. |  |
|  | * 1. Dokumentų valdymas
 | Parengti ir patvirtinti dokumentai:2023 m. veiklos planas (1 vnt.);2023 m. dokumentacijos planas (1 vnt.);2023 m. prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas (1vnt.). | Parengti ir patvirtinti dokumentai – 3 vnt.  | Direktorė Alma Gaidienė;Buhalterė Irina Pajada;Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stiprinimą, Dalia Vanagienė |  |  |
|  | * 1. Buhalterinės apskaitos tvarkymas, finansinės atskaitomybės sudarymas
 | Savalaikiai parengti ir pateikti VSAKIS finansinių ataskaitų rinkiniai.Sudarytos ir patvirtintos biudžeto sąmatos (4 vnt.).Tikslingai ir efektyviai naudojamos lėšos.Finansinių ataskaitų rinkinių skelbimas internetiniame puslapyje. Vidaus finansinių dokumentų peržiūra, pakeitimas ar papildymas, naujų rengimas esant poreikiui. | Parengti ir pateikti VSAKIS finansinių ataskaitų rinkiniai. Sudarytos ir patvirtintos biudžeto sąmatos (5 vnt.).Lėšos buvo naudojamos tikslingai ir efektyviai. Finansinių ataskaitų rinkiniai skelbiami įstaigos internetinėje svetainėje (4 vnt.). Peržiūrėti ir papildyti Vidaus finansiniai dokumentai. | Buhalterė Irina Pajada |  |  |
|  | * 1. Korupcijos prevencija
 | Vykdyti biuro korupcijos prevencijos programą pagal korupcijos prevencijos priemonių planą. | Parengta ir patvirtinta Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro korupcijos prevencijos programa (Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2023 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. ĮV-13). Programa buvo vykdoma pagal Korupcijos prevencijos priemonių planą 2023-2027 m. | Direktoriaus pavaduotoja Ina Meidienė |  |  |
|  | 1.4. Užtikrinti asmens teisę į duomenų apsaugą, ginti, skatinti teisės į lygias galimybes, vienodą požiūrį į kiekvieną, pasirinkimo laisvę, apsisprendimą, lygiateisį dalyvavimą. Paslaugos teikiamos remiantis etikos gairėmis, pasitikėjimu, konfidencialumu ir sąžiningumu.  | Asmens duomenų tvarkymo kontrolės stiprinimas. Darbuotojai žino apie asmens teises, paslaugų gavėjai jiems prieinamu būdu informuojami apie jų teises. Taikomos priemonės, užkertančios kelią fiziniam, psichologiniam smurtui ar finansiniam piktnaudžiavimui. | Įvykdyta | Direktoriaus pavaduotoja Ina Meidienė |  |  |
|  | 1.5.Viešųjų pirkimų procedūros ir išteklių naudojimo kontrolė | Biuro direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas, atsakingas už viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą yra rašytinai susipažinęs su mažos vertės viešųjų pirkimų tvarkos aprašu (1 vnt.). Prekių ar paslaugų pirkimo – pardavimo sutartis pasirašo direktorius arba direktoriaus pavaduotojas.Viešųjų pirkimų planą rengia asmuo atsakingas už viešųjų pirkimų vykdymą. Planas ir jo papildymai tvirtinami direktoriaus. | Įvykdyta | Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stiprinimą, Dalia Vanagienė |  |  |
|  | 1.6.Teikti informaciją Utenos rajono gyventojams visuomenės sveikatos priežiūros klausimais. | Rengti ir viešinti informacinę medžiagą biuro veiklos klausimais įstaigos interneto svetainėje, vietinėje spaudoje, socialiniuose tinkluose ir kt.  | Buvo rengiama ir viešinama informacija biuro veiklos klausimais įstaigos interneto svetainėje, vietinėje spaudoje, socialiniuose tinkluose ir kt.  | Direktoriaus pavaduotoja Ina Meidienė |  |  |
|  | 1.7. Privalomųjų sveikatos mokymų organizavimas | Privalomųjų sveikatos mokymų dalyvių skaičius – 125 vnt. | Mokymuose dalyvavo 117 asmenys. | Direktorė Alma Gaidienė,Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stiprinimą, Dalia Vanagienė  | Planuota 1000,00 Uždirbta –932,00 |  |
| 09.1.2. 06 Plėtoti sveiką gyvenseną bei stiprinti gyvensenos įgūdžius ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėje | **1.8. Mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planų rengimas, derinimas, vykdymas ir kontrolė** | Mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planai –18 (vnt.) | Parengti mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planai –18 (vnt.) | Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stiprinimą, Dalia Vanagienė | 273 400,00 valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija (valstybės perduotoms savivaldybėms)  |  |
| **Renginių skaičius – 454 (vnt.)****Dalyvių skaičius – 10 282** **Publikacijų skaičius – 139 (vnt.)** | **Renginių skaičius – 543 (vnt.)****Dalyvių skaičius – 14 398****Publikacijų skaičius – 164 (vnt.)** |
|  | 1.8.1. Mokinių, ugdomų pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, visuomenės sveikatos priežiūra | Renginių skaičius | Dalyvių skaičius/publikacijų skaičius | Renginių skaičius | Dalyvių skaičius/publikacijų skaičius |  |  |  |
|  | 1.8.1.1. Utenos ,,Saulės“ gimnazija | 21 | 500/5 | 17 | 405/2 | Visuomenės sveikatos specialistė,vykdanti sveikatospriežiūrą mokykloje, Ernesta Juškevičienė |  |  |
|  | 1.8.1.2. Utenos Vyturių progimnazija | 36 | 680/5 | 47 | 790/6 |
|  | 1.8.1.3. Utenos regioninis profesinio mokymo centras | 15 | 165/3 | 17 | 174/3 |
|  | 1.8.1.4.Utenos Adolfo Šapokos gimnazija | 30 | 655/8 | 42 | 1498/11 | Visuomenės sveikatos specialistė,vykdanti sveikatospriežiūrą mokykloje, Audronė Jurgelevičienė |  |  |
|  | 1.8.1.5. Utenos vaikų lopšelis-darželis „Želmenėlis“ | 22 | 320/10 | 31 | 678/12 |
|  | 1.8.1.6. Utenos mokykla-darželis „Varpelis“ | 20 | 360/8 | 32 | 692/9 |
|  | 1.8.1.7. Utenos Dauniškio gimnazija | 12 | 270/8 | 32 | 445/10 | Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje,Kristina Jasiūnienė |  |  |
|  | 1.8.1.8. Utenos vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ | 9 | 210/10 | 11 | 390/16 |
|  | 1.8.1.9. Utenos vaikų lopšelis-darželis „Gandrelis“ | 9 | 350/12 | 15 | 535/17 |
|  | 1.8.1.10. Utenos Aukštakalnio progimnazija ir ,,Žiburio“ skyrius | 53 | 2610/12 | 59 | 2886/13 | Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje, Elvina Rinkevičiūtė |  |  |
|  | 1.8.1.11. Krašuonos progimnazija ir jos skyriai | 51 | 1040/10 | 57 | 2081/15 | Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje, Sigita Vedrickienė |  |  |
|  | 1.8.1.12.Utenos Aukštakalnio pradinė mokykla | 30 | 650/9 | 35 | 1088/8 |
|  | 1.8.1.13.Utenos r. Užpalių gimnazija ir Vyžuonų skyrius | 56 | 750/8 | 64 | 754/9 | Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje, Rita Latvėnienė |  |  |
|  | 1.8.1.14. Utenos vaikų lopšelis-darželis ,,Šaltinėlis“ | 44 | 645/7 | 39 | 737/7 |
|  | 1.8.1.15. Utenos mokykla-darželis „Eglutė“ | 13 | 275/6 | 13 | 316/5 | Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje, Žydrūnė Bernotienė |  |  |
|  | 1.8.1.16.Utenos vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“ | 16 | 305/8 | 15 | 338/8 |
|  | 1.8.1.17.Utenos r. Sudeikių mokykla-daugiafunkcinis centras | 6 | 42/4 | 5 | 33/5 |
|  | 1.8.1.18.Utenos vaikų lopšelis-darželis „Voveraitė“ | 11 | 455/6 | 12 | 558/8 |  |  |
|  |  |
|  | **1.9. Sveikos gyvensenos įgūdžių stiprinimas bendruomenėse bei visuomenės sveikatos rodiklių duomenų rinkimas, kaupimas, vertinimas, pokyčių analizavimas** | **Renginių skaičius – 107 (vnt.)****Dalyvių skaičius – 3360****Programų skaičius - 2****Publikacijų skaičius – 100 (vnt.)** | **Renginių skaičius – 113 (vnt.)****Dalyvių skaičius – 4116****Programų skaičius -2** **Publikacijų skaičius – 48 (vnt.)** | Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stiprinimą, Dalia Vanagienė; visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną,Agnė Dubakienė |  |  |
| Visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita –1 vnt. | Parengta 1 ataskaita |
|  | 1.9.1. Visuomenės sveikatos stiprinimas  | Renginių skaičius | Dalyvių skaičius | Renginių skaičius | Dalyvių skaičius |  |  |  |
|  | 1.9.1.1. Sveikos mitybos įgūdžių formavimas ir skatinimas | 5 | 255 | 5 | 284 |  |  |  |
|  | 1.9.1.2. Traumų ir sužalojimų prevencijos skatinimas  | 4 | 600 | 10 | 440 |  |  |  |
|  | 1.9.1.3. Gyventojų (iki 64 m. amžiaus) fizinio aktyvumo skatinimas  | 96 | 2400 | 95 | 3280 |  |  |  |
|  | 1.9.1.4. Vyresnio amžiaus žmonių (65 m. ir daugiau) fizinio aktyvumo skatinimas | Programų sk. – 1  | 20 | Programų sk.- 1 | 20 |  |  | Užsiėmimai prasidėjo 2023 m. lapkričio mėn. ir baigsis 2024 m. spalio mėn. Dalyvauja 20 asmenų. |
|  | 1.9.1.5. Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos grupių asmenų sveikatos stiprinimas ir šių ligų prevencija | Programų skaičius –1 | 25 | Programų sk.- 1 | 26 |  |  |  |
|  | 1.9.1.6. Supratimo apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobinėmis medžiagoms didinimas  | 2 | 60 | 3 | 66 |  |  |  |
|  | 1.9.2. Visuomenės sveikatos stebėsena | Savivaldybės stebėtų visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių skaičius – 51 vnt. | Savivaldybės stebėtų visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių skaičius – 51 vnt. |  |  |  |
| 09.1.2.07 Visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumas bei ankstyvojo savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos teikimo sistema | **1.10. Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimas bei ~~s~~avižudybių prevencijos priemonių planavimas ir įgyvendinimas** | **Renginių skaičius – 17 (vnt.)****Konsultacijų skaičius – 550 (val.)****Dalyvių skaičius – 538****Programų skaičius - 4****Publikacijų skaičius – 150 (vnt.)** | **Renginių skaičius – 21 (vnt.)****Konsultacijų skaičius – 562****Grupiniai psichologo užsiėmimai- 4 gr./42 val.****Dalyvių skaičius – 953****Programų skaičius - 4****Publikacijų skaičius – 60 (vnt.)** | Direktoriaus pavaduotoja Ina Meidienė | 71 800,00valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija (valstybės perduotoms savivaldybėms). |  |
|  | 1.10.1. Priklausomybių konsultantų paslaugų teikimas | Konsultacijų skaičius –250  | Dalyviųskaičius – 75 | Konsultaci-jų skaičius –197 | 79 |  |  |  |
|  | 1.10.2. Darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo mokymų organizavimas | Programų skaičius –1 | Dalyvių skaičius –20 | Programųsk.- 1 | 20 |  |  |  |
|  | 1.10.3. Mokyklų darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo mokymų organizavimas | Programų skaičius –1 | Dalyvių skaičius –12 | Programų sk.- 1 | 12 |  |  |  |
|  | 1.10.4. Sveikatos stiprinimo programa tėvams ,,Neįtikėtini metai“ vykdymas | Programų skaičius –1 | Dalyvių skaičius –28 | Programų skaičius –1 | Dalyvių skaičius –59 |  |  | Dalyvavo daugiau dalyvių, nes užsiėmimai vyko ikimo-kyklinio amžiaus vaikų tėvams (28 dalyviai) ir mokyk-linio amžiaus vaikų tėvams (31 dalyvis). |
|  | 1.10.5. Grupiniai psichologo užsiėmimai  | Grupių skaičius -3 | Dalyvių skaičius - 36 | Grupių skaičius –4 gr. /42 val. | Dalyvių skaičius - 46 |  |  |  |
|  | 1.10.6. Individualios psichologo konsultacijos | Konsultacijų skaičius (val.) – 300 | Dalyvių skaičius – 80 | Konsultaci-jų skaičius(val.) – 365 | Dalyvių skaičius – 69 |  |  |  |
|  | 1.10.7. Ankstyvosios intervencijos, skirtos nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas ar eksperimentuojantiems jomis jaunuoliams, vykdymas | Programų skaičius –1 | Dalyvių skaičius –7 | Programų skaičius –1 | Dalyvių skaičius –16 |  |  |  |
|  | 1.10.8. Savižudybių prevencijos mokymų organizavimas  | Renginių skaičius – 2 | Dalyvių skaičius – 40 | 2 | 47 |  |  |  |
|  | 1.10.9. Kitos veiklos psichikos sveikatos stiprinimo temomis (paskaitos, seminarai, mokymai, stovyklos, kūrybiškumo konkursas ir kt.) | Renginių skaičius – 12 | Dalyvių skaičius – 240 | Renginių skaičius -19 | Dalyvių skaičius - 605 |  |  | Žmonės buvo aktyvesni, todėl dalyvavo daugiau dalyvių nei buvo planuota. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_