UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO

2023 M. VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE

| Įstaigos veiklos tikslas – stiprinti ir saugoti Molėtų rajono savivaldybės gyventojų sveikatą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priemonės pavadinimas | Darbo/veiksmo pavadinimas | Vertinimo kriterijus, mato vienetai ir reikšmės |  |  |  |  | Atsakingi vykdytojai (pareigos, vardas, pavardė) | Asignavimai (Eur) | Vertinimo kriterijaus neįvykdymo priežastys |
|  |  | Planuota reikšmė |  |  | Faktinė reikšmė |  |  |  |  |
| Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos užtikrinimas Molėtų rajono savivaldybėje | 1.Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos plano rengimas, derinimas, vykdymas ir kontrolė Molėtų rajono savivaldybėje | Molėtų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2023 m. veiklos planas – 1 vnt. |  |  | Parengtas 1 veiklos planas ir įvykdytas 117 proc. |  | Direktorė Alma Gaidienė | Viso skirta: 163 000,00 Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija (valstybės perduotoms savivaldybėms) 10 000,00 Molėtų rajono savivaldybės biudžeto lėšos Visi asignavimai panaudoti. |  |
|  |  | Renginių skaičius – 366 (vnt.) Dalyvių skaičius – 13 227 Publikacijų skaičius – 300 (vnt.) Programų skaičius – 4 Konsultacijų skaičius - 270 |  |  | Renginių skaičius – 468 (vnt.) Dalyvių skaičius – 15 748 Publikacijų skaičius – 151 (vnt.) Programų skaičius – 3 Konsultacijų skaičius - 310 |  |  |  |  |
| Plėtoti sveiką gyvenseną bei stiprinti gyvensenos įgūdžius gydymo įstaigose ir bendruomenėse, vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse | 1.2. Mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planų rengimas, derinimas, vykdymas ir kontrolė | Mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planai – 11 (vnt.) Renginių skaičius – 248 (vnt.) Dalyvių skaičius – 10 830 Publikacijų skaičius – 91 (vnt.) |  |  | Mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planai – 11 (vnt.) Renginių skaičius – 334 (vnt.) Dalyvių skaičius – 13247 Publikacijų skaičius – 99 (vnt.) |  | Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stiprinimą, Dalia Vanagienė |  |  |
|  | 1.2.1. Mokinių, ugdomų pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, visuomenės sveikatos priežiūra | Planuota |  |  | Faktinis |  | Atsakingi vykdytojai (pareigos, vardas, pavardė) | Asignavimai (Eur) | Vertinimo kriterijaus neįvykdymo priežastys |
|  |  | Renginių skaičius | Dalyvių skaičius/publikacijų sk. |  | Renginių skaičius | Dalyvių skaičius/ publikacijų sk. |  |  |  |
|  | Molėtų r. Alantos gimnazija | 32 |  | 610/16 | 44 | 989/23 | Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje, Nijolė Kazlienė |  |  |
|  | Aukštaitijos profesinio rengimo centras | 9 |  | 210/3 | 26 | 499/5 |  |  |  |
|  | VšĮ universalus daugiafunkcis centras ,,Kaiminystės namai“ | 8 |  | 75/1 | 11 | 87/1 |  |  |  |
|  | Molėtų gimnazija | 26 |  | 1230/13 | 26 | 1529/13 | Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje, Dalia Burneikienė |  |  |
|  | Molėtų ,,Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis | 36 |  | 570/7 | 52 | 921/9 |  |  |  |
|  | VšĮ ,,Stipri šeima“ | 8 |  | 130/6 | 9 | 152/6 |  |  |  |
|  | Molėtų progimnazija | 28 |  | 3240/10 | 40 | 3275/8 | Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje, Bronė Grigonienė |  |  |
|  | Molėtų r. Kijelių specialusis ugdymo centras | 16 |  | 225/2 | 31 | 512/3 |  |  |  |
|  | Molėtų r. A. Jaroševičiaus gimnazija | 27 |  | 1800/8 | 48 | 2314/18 |  |  |  |
|  | Molėtų pradinė mokykla | 17 |  | 1410/12 | 27 | 2409/13 | Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje, Živilė Remeikienė |  |  |
|  | Molėtų ,,Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis | 41 |  | 1330/13 | 20 | 560/0 | Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje, Sigita Valeikienė |  | Specialistė nuo 2023 m. lapkričio mėnesio 22 d. turi nedarbingumo pažymėjimą, todėl metinių veiklos ataskaitų nepateikė. Ataskaita pateikta tik už pusę metų. |
|  | 1.3. Sveikos gyvensenos įgūdžių stiprinimas bendruomenėse bei visuomenės sveikatos rodiklių duomenų rinkimas, kaupimas, vertinimas, pokyčių analizavimas | Renginių skaičius – 111 (vnt.) Dalyvių skaičius – 2176 Publikacijų skaičius – 100 (vnt.) Programų skaičius - 1 |  |  | Renginių skaičius – 122 (vnt.) Dalyvių skaičius – 1926 Publikacijų skaičius – 26 (vnt.) Programų skaičius - 1 |  | Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stiprinimą, Dalia Vanagienė; visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną ir stiprinimą, Agnė Dubakienė | 130 400,00 Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija (valstybės perduotoms savivaldybėms) |  |
|  |  | Visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita –1 vnt. |  |  | Parengta 1 ataskaita |  |  |  |  |
|  | 1.3.1. Visuomenės sveikatos stiprinimas | Renginių skaičius |  | Dalyvių skaičius | Renginių skaičius | Dalyvių skaičius |  |  |  |
|  | 1.3.1.1. Sveikos mitybos įgūdžių formavimas, daržovių vartojimo skatinimas | 4 |  | 118 | 4 | 92 |  |  |  |
|  | 1.3.1.2. Traumų ir sužalojimų prevencijos skatinimas | 2 |  | 200 | 2 | 135 |  |  | Užsiėmimuose dalyvavo mažiau asmenų nei buvo planuota. |
|  | 1.3.1.3. Gyventojų (iki 64 m. amžiaus) fizinio aktyvumo skatinimas | 64 |  | 1800 | 74 | 1618 |  |  |  |
|  | 1.3.1.4. Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos grupių asmenų sveikatos stiprinimas ir šių ligų prevencija | Programų skaičius –1 |  | 13 | Programų skaičius - 1 | 18 |  |  |  |
|  | 1.3.1.5. Supratimo apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobinėmis medžiagoms didinimas | 1 |  | 30 | 2 | 47 |  |  |  |
|  | 1.3.1.6. Vyresnio amžiaus žmonių (65 metų ir daugiau) fizinio aktyvumo skatinimas | 40 |  | 15 | 40 | 16 |  |  |  |
|  | 1.3.2. Visuomenės sveikatos stebėsena | Savivaldybės stebėtų visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių skaičius – 51 vnt. |  |  | Savivaldybės stebėtų visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių skaičius – 51 vnt. |  |  |  |  |
| Plėtoti psichikos sveikatos stiprinimo, psichosocialinės pagalbos ir savižudybių prevencijos intervencijos | 1.4. Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimas bei savižudybių prevencijos priemonių planavimas ir įgyvendinimas | Renginių skaičius – 7 (vnt.) Konsultacijų skaičius-270 Dalyvių skaičius – 221 Publikacijų skaičius – 109 (vnt.) Programų skaičius – 3 |  |  | Renginių skaičius – 11 (vnt.) Konsultacijų skaičius-310 Dalyvių skaičius – 575 Publikacijų skaičius – 26 (vnt.) Programų skaičius – 2 Grupiniai psichologo užsiėmimai 1 gr./105 val. |  | Direktoriaus pavaduotoja Ina Meidienė | 32 600,00 Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija (valstybės perduotoms savivaldybėms) |  |
|  |  |  |  |  | Renginių skaičius | Dalyvių skaičius |  |  |  |
|  | 1.4.1. Priklausomybių konsultantų paslaugų teikimas | Konsultacijų skaičius – 200 |  | Dalyvių skaičius – 45 | Konsulta-cijų skaičius - 249 | Dalyvių skaičius -79 |  |  |  |
|  | 1.4.2. Darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo mokymų organizavimas | Programų skaičius –1 |  | Dalyvių skaičius –20 | Programų skaičius - 1 | Dalyvių skaičius - 20 |  |  |  |
|  | 1.4.3. Mokyklų darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo mokymų organizavimas | Programų skaičius –1 |  | Dalyvių skaičius –12 | Programų skaičius –1 | Dalyvių skaičius - 12 |  |  |  |
|  | 1.4.4. Individualios psichologo konsultacijos | Konsultacijų skaičius –70 |  | Dalyvių skaičius –20 | Konsultacijų skaičius – 61 | Dalyvių skaičius – 16 |  |  |  |
|  | 1.4.5. Grupiniai psichologo užsiėmimai | Grupių skaičius –3 |  | Dalyvių skaičius –30 | Grupių skaičius – 1 | Dalyvių skaičius – 12 |  |  |  |
|  | 1.4.6. Savižudybių prevencijos mokymų organizavimas | Renginių skaičius –1 |  | Dalyvių skaičius –10 | Renginių skaičius –1 | Dalyvių skaičius – 21 |  |  |  |
|  | 1.4.7. Kitos veiklos psichikos sveikatos stiprinimo temomis (paskaitos, stovyklos, kūrybiškumo konkursai ir kt.) | Renginių skaičius – 6 |  | Dalyvių skaičius –80 | Renginių skaičius - 10 | Dalyvių skaičius – 415 |  |  |  |
|  | 1.4.8. Ankstyvosios intervencijos, skirtos nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas ar eksperimentuojantiems jomis jaunuoliams, vykdymas | Programų skaičius – 1 |  | Dalyvių skaičius –4 | 0 | 0 |  |  | Programa nevykdyta, nes nesusidarė grupė. |

________________________